ส่วนที่  4

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ. ๒๕๔8 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559

๑.๒  สามารถดำเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของแผน  และน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้

1)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61

ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 –  มีนาคม  ๒๕๖1)

(  โครงการที่บรรจุในแผน (เฉพาะปี 61) 	จำนวน  201   โครงการ

(  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ	 	จำนวน  79   โครงการ

(  ดำเนินการได้แล้วเสร็จ    			จำนวน  31   โครงการ

(  คิดเป็นร้อยละ  39.24  (ในข้อบัญญัติ)

(  คิดเป็นร้อยละ  15.42  (ในแผนฯ)

ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน  ๒๕๖1)

(  ดำเนินการได้แล้วเสร็จ    			จำนวน  56   โครงการ

(  จ่ายขาดเงินสะสม			           จำนวน  27  โครงการ

(  คิดเป็นร้อยละ  65.82  (ในข้อบัญญัติ)    56*100/79

(  คิดเป็นร้อยละ  41.29  (ในแผนฯ)     56+27*100/201

2)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐)

(  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  265   โครงการ

(  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน  84     โครงการ

(  คิดเป็นร้อยละ  31.70

3)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

(  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  171  โครงการ

(  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน    92  โครงการ

(  คิดเป็นร้อยละ  53.80

๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)

จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  สามารถสรุปได้  ดังนี้

๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559)

๒.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้

| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา สามปี (๒๕60) | แผนการดำเนินงาน (๒๕60) | ข้อ บัญญัติ (๒๕60) | ดำเนิน การ ได้จริง | แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (๒๕61) | แผนการดำเนินงาน (๒๕61) | ข้อ บัญญัติ (๒๕61) | ดำเนิน การ ได้จริง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนโครงการ | 265 | 99 | 99 | 84 | 201 | 79 | 79 | 83 |
| ร้อยละ | - | 37.36 | 37.36 | 31.70 | - | 38.31 | 38.31 | 41.29 |

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  เฉพาะปี ๒๕61            มีจำนวนโครงการ/กิจกรรม น้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕60  สาเหตุเนื่องมาจาก

๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี 60 ประชาชนต้องการและยังมีความเดือนร้อนแต่งบประมาณไม่เพียงต่อการการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงแต่งบประมาณไม่มีเพียงในการดำเนินการ

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61

การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้

๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มมากขึ้น  ร้อยละ  68.60

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) จำนวน  201  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและประชาคมตำบลแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการได้  79  โครงการ             คิดเป็นร้อยละ  39.30

๓.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  (งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ร้อยละ  ๙1.58  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ร้อยละ  ๙๕.๓๕  ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมารอยละ  3.77  ผลมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงยังขาดการพัฒนาด้านระบบระบายน้ำ  และถนนในพื้นที่  เป็นหลุมเป็นบ่อ  สถานที่รับบริการคับแคบ

๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

๕.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีดังนี้

ปัญหา

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๓)  หมู่บ้านมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

๑)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๕.2  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้

ปัญหา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๒)  ตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๖.  ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

๖.๑  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๖.๒  การบริการประชาชน

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ  แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสามารถดำเนินการได้  จะส่งผล

ให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

((((((((((((((((((((

# Text boxes

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖1

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  –  กันยายน  ๒๕๖1)